{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["底价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"底价单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[5,0,8,0],[6,1,6,6],[8,1,8,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[16,1,16,6],[17,1,17,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6],[21,1,21,6],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[25,1,25,6],[27,1,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北亚东水泥有限公司"]
["工  程  估  价  单"]
["工作单号：A201800333",{"$nulls":4},"页数 ："," 共     页第     页"]
["工程名称：#1煤磨窑头煤粉喂料器（备品）转子修复工作",{"$nulls":4},"日期 ："," 2019 年09月19日"]
["项 目","名             称","数量","单 位","单 价","总  价","附  注"]
[1,"喂料器转子维修工作",1,"式",null,null,"原品牌申克"]
[null,"喂料器原厂家天津申克，现转子四周及上下间隙偏大（1.5-2mm），影响现场生产，承包商拆解转子"]
[null,"部件检查后出具维修方案，建议对壳体侧面及上下端面进行修复，并更换全新转子，要求维修后转"]
[null,"子与顶板、底板和侧板的间隙在0.2-0.35mm，顶板与底板平面度小于0.03mm，转子维修部分质保一年"]
[2,"消耗性材料及运输费用",1,"式"]
[3,"管理利润及其税捐",1,"式"]
[null,"合计"]
[null,"工程总价：人民币       拾   万    仟     佰    拾    元整"]
["注：","1.车床、磨床、工装夹具等施工机具都由承包商提供，承包商按照监工要求认真配合施工。"]
[null,"2.施工范围：煤粉喂料器转子，喂料器原厂家天津申克，现转子四周及上下间隙偏大（1.5-2mm），"]
[null,"影响现场生产，承包商拆解转子部件检查后出具维修方案，建议对壳体侧面及上下端面进行修复，"]
[null,"并更换全新转子，要求维修后转子与顶板、底板和侧板的间隙在0.2-0.35mm，顶板与底板平面度小"]
[null,"于0.03mm，维修完成后出具维修报告；转子维修部分质保一年，若修复导致喂料器报废，由承包"]
[null,"商负责赔偿。"]
[null,"3.喂料器现存放在湖北亚东物料组，承包商决标后需自行前往托运，完工后送回物料组。"]
[null,"4.质保期限安装使用后质保一年或交货后两年，先到为准。"]
[null,"5、承包商于施工过程中务必加强安全管理，采取各项安全防护措施，配备各种安全警戒标志，"]
[null,"若不幸发生任何安全意外等工安事故，导致人员伤亡或导致社会上之不良影响，皆由承包商自"]
[null,"行负责，概与业主无涉，若业主因此受到损失，亦须由承包商负责赔偿。"]
[null,"6、本工程全部施工用工具，（如起重用机具、电焊、冷作工具等）、消耗性材料（如焊条、氧气、"]
[null,"乙炔等）以及本工作内均由承包商自备，本项目不另计单项。"]
[null,"7、工期：自业主通知后50天。"]
[null,"8、本工作完成经验收合格後，支付工程总价之95工程款，于5%待质保期满后付清。"]